## WBS
スケジュール
[9 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月
大項目 | 中項目 | 小項目 | 作業内容 | 開始日 | 終了日 | 完了確認日 | 作業者 | 進捗 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03
[9 empty] | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
見積り | 見積り | WBS作成 | WBSの作成 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-07 | 高橋 | 100%
設計 | 設計 | 機能設計 | 設計書の作成 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-14 | 高橋 | 100%
|  | モジュール設計 | 設計書の作成 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-14 | 高橋 | 100%
メニュー | フロントエンド | メニュー画面 | リンク追加 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 高橋 | 100%
車両登録 | フロントエンド | 登録画面 | 登録画面実装 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-14 | 高橋 | 100%
|  | 確認画面 | 確認画面実装 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-14 | 高橋 | 100%
|  | 登録完了画面 | 完了画面実装 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 高橋 | 100%
| バックエンド | DB作成 | DB作成 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-14 | 高橋 | 100%
|  | バリデート | バリデート実装 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-14 | 高橋 | 100%
|  | 登録処理 | 登録処理実装 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-14 | 高橋 | 100%
車両検索 | フロントエンド | 検索画面 | 検索画面実装 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-28 | 高橋 | 100%
|  | 検索結果 | 検索結果表示機能実装 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-28 | 高橋 | 100%
| バックエンド | 検索処理 | 検索処理実装 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 2021-09-21 | 高橋 | 100%
テスト | テスト | テスト | テスト | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-09-28 | 高橋 | 100%
見積り | 見積り | WBS作成 | WBSの作成 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-07 | 木村 | 100%
設計 | 設計 | 機能設計 | 設計書の作成 | 2021-09-01 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 木村 | 100%
|  | モジュール設計 | 設計書の作成 | 2021-09-02 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 木村 | 100%
|  | DB作成 | DB作成 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-14 | 木村 | 100%
メニュー | フロントエンド | メニュー画面 | リンク追加 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-14 | 木村 | 100%
車両検索 | フロントエンド | 検索画面 | 検索画面実装 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-14 | 木村 | 100%
|  | 検索結果 | 検索結果表示機能実装 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-14 | 木村 | 100%
| バックエンド | 検索処理 | 検索処理実装 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 木村 | 100%
車両登録 | フロントエンド | 登録画面 | 登録画面実装 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-09-21 | 木村 | 100%
|  | 確認画面 | 確認画面実装 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-21 | 木村 | 100%
|  | 登録完了画面 | 完了画面実装 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 木村 | 100%
| バックエンド | バリデート | バリデート実装 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-21 | 木村 | 100%
|  | 登録処理 | 登録処理実装 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-21 | 木村 | 100%
テスト | テスト | テスト | テスト | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-28 | 木村 | 100%
見積り | 見積り | WBS作成 | WBSの作成 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-07 | 長田 | 100%
設計 | 設計 | 機能設計 | 設計書の作成 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-10-04 | 長田 | 100%
|  | モジュール設計 | 設計書の作成 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-10-04 | 長田 | 100%
メニュー | フロントエンド | メニュー画面 | リンク追加 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-14 | 長田 | 100%
車両登録 | フロントエンド | 登録画面 | 登録画面実装 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-21 | 長田 | 100%
|  | 確認画面 | 確認画面実装 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-21 | 長田 | 100%
|  | 登録完了画面 | 完了画面実装 | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 2021-09-21 | 長田 | 100%
| バックエンド | DB作成 | DB作成 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-14 | 長田 | 100%
|  | バリデート | バリデート実装 | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 2021-10-01 | 長田 | 100%
|  | 登録処理 | 登録処理実装 | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 2021-09-21 | 長田 | 100%
車両検索 | フロントエンド | 検索画面 | 検索画面実装 | 2021-09-21 | 2021-09-24 | 2021-09-28 | 長田 | 100%
|  | 検索結果 | 検索結果表示機能実装 | 2021-09-21 | 2021-09-24 | 2021-09-28 | 長田 | 100%
| バックエンド | 検索処理 | 検索処理実装 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 長田 | 100%
テスト | テスト | テスト | テスト | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 長田 | 100%
進捗管理 | 進捗管理 | 進捗管理 | 進捗管理会の開催 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 池内・若林 | 100%
|  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 池内・若林 | 100%
|  |  |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 池内・若林 | 100%
|  |  |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 池内・若林 | 100%
サンプル作成 | 車両検索 | フロントエンド | サンプルの作成 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 池内 | 100%
|  | バックエンド | サンプルの作成 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 池内 | 100%
| 車両登録 | フロントエンド | サンプルの作成 | 2021-09-03 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 池内 | 100%
|  | バックエンド | サンプルの作成 | 2021-09-03 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 池内 | 100%
| 車両更新 | フロントエンド | サンプルの作成 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 池内 | 100%
|  | バックエンド | サンプルの作成 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 池内 | 100%
| フロントエンド | スタイル適用 | css in jsをあてる | 2021-09-08 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 池内 | 100%
説明会 | 説明会 | 説明会 | css in jsについて | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 池内 | 100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## 所感（20210907）
高橋さん
全般的に、大幅前倒し
現在は、checkboxあたりでうまくいっていない。
登録画面は、checkbox以外はほぼ完成
検索画面は未作成
期間内（9月）で完了できる見込み。
木村君
スケジュール通りの進捗
9/8から実装に入っていく見通し
今のところ、詰まりそうな箇所はない
期間内（9月）で完了できる見込み。
長田さん
スケジュールからやや遅れている（忙しくてあまりやれてないとのこと）
今の段階では何とも言えない（9月でやり切れるか？）
9/14の打ち合わせでテコ入れの方法を考えていく

## 所感（20210914）
高橋さん
登録は完了
検索は未実装
詰まってるところはなし
木村君
デザインはあてていないが、検索画面は一通り作成
検索条件とかブラッシュアップしていないので、最後の週でブラッシュアップする
予定通り完了できそう
長田さん
今週中もしくは来週頭で登録処理が完了する
一応今のペースであれば、問題なくクリアできそう
設計書等は、プログラムを作成しながら作成する
詰まった場合、早めにアラートを上げてもらう。
木曜日にヒアリングする

## 所感（20210921）
高橋さん
検索は8割、バックエンドは完成
詰まってるところはなし
月末までには完了できる予定
木村君
一通り、検索と登録は完了
今後はレイアウト調整入れてみる
その他資料作成など追加で…
課題達成を確認
長田さん
17日に相談を受ける→21日確認後に説明を実施する
完了・登録
バリデート部分は後からブラッシュアップする。
検索画面の実装に入っていただく

## 所感（20210928）
高橋さん
機能の完成、デザイン当て（makestyles）
課題達成を確認
木村君
結果画面にデザイン当て（makestyles）
課題は先週達成済
長田さん
24日に検索画面実装について、相談を受ける（一部検索がうまくいかない）→28日進捗会後に状況確認を実施する
登録時のバリデーション：作成中
画面優先で資料まだ。→評価時までには完成させる
今週中には、課題の達成ができそうな見通し
20211001追記
課題達成を確認した
資料は作成中とのこと
20211004追記
資料の作成について、「tree」の使い方について相談を受けたため、使い方を説明
ほぼほぼ資料も完成している（ディレクトリ構成図部分が上記理由で未完成だった）
あとは評価時までにブラッシュアップできるところは実施したい